**ПРИЛОЖЕНИЕ №6**

**К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № KT.E.BD.1**

**НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**ПО ПРОЕКТУ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭЦ «КОКШЕТАУ»**

**(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН).**

**ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ,**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование исходных данных** | **Срок передачи** | **Обоснование** |
|  | **ПО ОБЪЕКТУ** | | |
| 1 | Решение местных исполнительных органов об отводе земельных участков по проекту, предполагающему строительство нового объекта. | Т0 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 2 | Градостроительный проект (копии необходимых фрагментов ПДП, ПРП). | Т0+30 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 3 | Архитектурно-планировочное задание местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, включая оговоренные условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения. | Т0+30 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 4 | Разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов  *или письмо об отсутствии необходимости данного разрешения.* | Т0+30 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 5 | *Предварительные технические условия на возможное присоединение площадки строительства Объекта к источникам энергетических ресурсов (к источникам снабжения, коммуникациям) на период строительства Объекта.* |  |  |
| 5.1 | ТУ на подключение к электрическим сетям | Т0 |  |
| 5.2 | ТУ на подключение к сетям водопровода хозпитьевого водоснабжения | Т0 |  |
| 5.3 | ТУ на подключение к сетям хозбытовых стоков | Т0 |  |
| 6 | Предварительные технические условия на возможное присоединение объекта к источникам энергетических ресурсов (к источникам снабжения, коммуникациям) *на период эксплуатации Объекта.* |  | СН РК 1.02-04-2022 |
| 6.1 | Предварительные ТУ на подключение к сетям выдачи электрической мощности | Т0 |  |
| 6.2 | Предварительные ТУ на выполнение работ по реконструкции/модернизации существующих подстанций | Т0 |  |
| 6.3 | Предварительные ТУ на подключение к сетям выдачи тепловой мощности | Т0 |  |
| 6.4 | Предварительные ТУ на подключение к сетям водопровода технического водоснабжения | Т0 |  |
| 6.5 | Предварительные ТУ на подключение к сетям водопровода хозпитьевого водоснабжения | Т0 |  |
| 6.6 | Предварительные ТУ на подключение к сетям хозбытовых стоков | Т0 |  |
| 6.7 | Предварительные ТУ на присоединение к железнодорожным путям | Т0 |  |
| 6.8 | Предварительные ТУ на присоединение к автодорогам | Т0 |  |
| 6.9 | Предварительные ТУ на подключение к сетям продувочного водовода | Т0 |  |
| 6.10 | Предварительные ТУ МЧС РК | Т0 |  |
| 6.11 | Предварительные ТУ на телемеханику от системного оператора | Т0 |  |
| 7 | Картографические (топографические) материалы, ситуационный план и прочие требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям. | Т0+30 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 8 | *Фондовые* материалы по инженерным изысканиям для разработки проектной документации. | Т0+30 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 9 | Вертикальные планировочные отметки, *сведения о пунктах государственной геодезические сети.* | Т0 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. |
| 10 | Решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения объекта. | Т0 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 11 | Акт выбора земельного участка *для проведения инженерных изысканий*, а также прилагаемые к нему материалы. | Т0 | СН РК 1.02-03-2022; |
| 12 | Акт выбора земельного участка *для проектирования*, а также прилагаемые к нему материалы. | Т0 | СН РК 1.02-03-2022; |
| 13 | Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения, *расположенные на выделенном участке, или письмо об отсутствии данных материалов.* | Т0+30 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 14 | Имеющиеся материалы обследований и оценки технического состояния, обмерные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и надземных сетей и коммуникаций *или письмо об отсутствии данных материалов.* | Т0+30 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 15 | Материалы, полученные от местной администрации и органов государственного надзора, в том числе характеристика социально-экономической обстановки, природных условий и состояния природной окружающей среды, данные о существующих источниках загрязнения и другие сведения в соответствии с требованиями природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительства *или письмо об отсутствии данных материалов.* | Т0+30 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 16 | Условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов *или письмо об отсутствии данных условий.* | Т0+30 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 17 | Утвержденное заказчиком задание на проектирование *Объекта*. | Т0+30 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 18 | *Окончательные* технические условия       на подключение к источникам инженерного и транспортного обеспечения, выдаваемыми эксплуатирующими организациями: |  | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 18.1 | ТУ на подключение к сетям выдачи электрической мощности | Т0+30 |  |
| 18.2 | ТУ на выполнение работ по реконструкции/модернизации существующих подстанций | Т0+30 |  |
| 18.3 | ТУ на подключение к сетям выдачи тепловой мощности | Т0+30 |  |
| 18.4 | ТУ на подключение к сетям водопровода технического водоснабжения | Т0+30 |  |
| 18.5 | ТУ на подключение к сетям водопровода хозпитьевого водоснабжения | Т0+30 |  |
| 18.6 | ТУ на подключение к сетям хозбытовых стоков | Т0+30 |  |
| 18.7 | ТУ на присоединение к железнодорожным путям | Т0+30 |  |
| 18.8 | ТУ на присоединение к автодорогам | Т0+30 |  |
| 18.9 | ТУ на подключение к сетям продувочного водовода | Т0+30 |  |
| 18.10 | ТУ МЧС РК | Т0+30 |  |
| 18.11 | ТУ на телемеханику от системного оператора | Т0+30 |  |
|  | **ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | |
| 19 | Решение местных исполнительных органов об отводе земельных участков по проекту, предполагающему строительство нового объекта. | Т1 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 20 | Градостроительный проект (копии необходимых фрагментов ПДП, ПРП). | Т1+50 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 21 | Архитектурно-планировочное задание местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, включая оговоренные условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения. | Т1+50 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 22 | Разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов *или письмо об отсутствии необходимости данного разрешения.* | Т1+50 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 23 | Утвержденное заказчиком задание на проектирование (с актами выбора трасс) *Инфраструктуры*. | Т1+60 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 24 | Акт выбора земельного участка трассы *для проведения инженерных изысканий*, а также прилагаемые к нему материалы. | Т1 | СН РК 1.02-03-2022; |
| 25 | Акт выбора земельного участка трассы *для проектирования*, а также прилагаемые к нему материалы. | Т1 | СН РК 1.02-03-2022; |
| 26 | Технические условия      на пересечения проектируемых инженерных или транспортных коммуникаций с существующими линейными сооружениями или с тоннелями и мостовыми сооружениями на протяжении трассы, выдаваемыми собственниками. | Т1+50 | Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 |
| 27 | Картографические (топографические) материалы, ситуационный план и прочие требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям. | Т1+50 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 28 | Фондовые материалы по инженерным изысканиям для разработки предпроектной документации. | Т1+50 | СН РК 1.02-04-2022 |
| 29 | Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения, *расположенные на выделенном участке, или письмо об отсутствии данных материалов.* | Т1+50 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 30 | Имеющиеся материалы обследований и оценки технического состояния, обмерные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и надземных сетей и коммуникаций *или письмо об отсутствии данных материалов.* | Т1+50 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 31 | Материалы, полученные от местной администрации и органов государственного надзора, в том числе характеристика социально-экономической обстановки, природных условий и состояния природной окружающей среды, данные о существующих источниках загрязнения и другие сведения в соответствии с требованиями природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительства *или письмо об отсутствии данных материалов.* | Т1+50 | СН РК 1.02-03-2022 |
| 32 | Условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов *или письмо об отсутствии данных условий.* | Т1+50 | СН РК 1.02-03-2022 |

*Примечание:*

*\* Приведена дата, наступающая через указанное количество календарных дней после следующего события:*

*Т0 - Дата начала реализации Работ по Объекту в соответствии с Уведомлением о начале выполнения Работ по Объекту*

*Т1 - Дата начала реализации Работ по Инфраструктуре в соответствии с Уведомлением о начале выполнения Работ по Инфраструктуре.*